## Burndown Chart Example
| Burn down chart | [6 empty] | Sprint 5 Burn Down Chart
|  | Burned down |  | Balance |  | Selesai Hari ini
| Hari | Rencana | Sebenarnya | Total | Aktual
2015-05-28 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0
2015-05-29 | 1 | 3 | 6 | 57 | 54 | 6
2015-05-30 | 2 | 3 | 0 | 54 | 54 | 0 | Hours
2015-05-31 | 3 | 3 | 0 | 51 | 54 | 0
2015-06-01 | 4 | 3 | 0 | 48 | 54 | 0
2015-06-02 | 5 | 3 | 0 | 45 | 54 | 0
2015-06-03 | 6 | 3 | 4 | 42 | 50 | 4
2015-06-04 | 7 | 3 | 5 | 39 | 45 | 5 |  |  | Days
2015-06-05 | 8 | 3 | 4 | 36 | 41 | 4
2015-06-06 | 9 | 3 | 0 | 33 | 41 | 0
2015-06-07 | 10 | 3 | 0 | 30 | 41 | 0
2015-06-08 | 11 | 3 | 8 | 27 | 33 | 8
2015-06-09 | 12 | 3 | 4 | 24 | 29 | 4
2015-06-10 | 13 | 3 | 6 | 21 | 23 | 6
2015-06-11 | 14 | 3 | 0 | 18 | 23 | 0
2015-06-12 | 15 | 3 | 0 | 15 | 23 | 0
2015-06-13 | 16 | 3 | 0 | 12 | 23 | 0
2015-06-14 | 17 | 3 | 6 | 9 | 17 | 6
2015-06-15 | 18 | 3 | 4 | 6 | 13 | 4
2015-06-16 | 19 | 3 | 8 | 3 | 5 | 8
2015-06-17 | 20 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4

## Burndown Chart Template
| Burn down chart | [6 empty] | Title
|  | Burned down |  | Balance |  | Daily Completed
| Day | Planned | Actual | Planned | Actual
2014-11-30 | 0 | 0 | 0 |  | x | 0
2014-12-01 | 1
2014-12-02 | 2 | [5 empty] | Hours
2014-12-03 | 3
2014-12-04 | 4
2014-12-07 | 5
2014-12-08 | 6
2014-12-09 | 7 | [7 empty] | Days
2014-12-10 | 8
2014-12-11 | 9
2014-12-14 | 10
2014-12-15 | 11
2014-12-16 | 12
2014-12-17 | 13
2014-12-18 | 14
2014-12-21 | 15
2014-12-22 | 16
2014-12-23 | 17
2014-12-24 | 18
2014-12-28 | 19
2014-12-29 | 20
2014-12-30 | 21
2014-12-31 | 22
2014-01-04 | x
Signup for FREE E-mail Updates
Subscribe to PHD thru RSS
Follow PHD on Twitter
Visit Pointy Haired Dilbert Website and Learn More